## Roadmap
SmartDoc Formatter — Пътна карта по фази
Статус: виж колона “Готово”. Кликни върху клетката и избери за да превключиш състоянието.
Фаза | Стъпка | Готово | Бележки / за оправяне
Phase 0 — Specification | Финализиране на Document Model | ☑ | backend/app/models/document.py + frontend/types/document.ts
| Финализиране на JSON schemas | ☑ | Pydantic (backend) + TS interfaces (frontend), 1:1 огледало
| Избор на конкретна editor библиотека | ☑ | Tiptap (React/ProseMirror)
| Избор на AI provider | ☑ | Anthropic Claude API, зад abstraction layer (backend/app/ai/)
| Определяне на MVP acceptance criteria | ☑ | Виж таб “Acceptance Criteria”
Phase 1 — Core | Next.js project | ☑
| FastAPI project | ☑
| Basic API communication | ☑ | POST/GET /api/documents, GET /api/health
| Paste/input screen | ☑ | /new
| Document Model | ☑
| Basic editor | ☑ | /documents/[id], Tiptap, editable
Phase 2 — Parsing | TXT parser | ☑ | backend/app/parsers/plain_text.py decode + services/ingestion_service.py -- TXT upload routes through the same Markdown/AI split as paste
| DOCX parser | ☑ | backend/app/parsers/docx.py -- python-docx, real styles/numPr lists/tables/images; известни опростявания (без colspan/rowspan merge, без footnotes) в README
| PDF parser | ☑ | backend/app/parsers/pdf.py -- pypdf текст extraction; само текстови PDF-и (без OCR), както е по спецификация TC-003
| Plain-text normalization | ☑ | Заменено с реален routing: Markdown-looking текст -> детерминистичен parser (parsers/markdown.py); plain_text.py вече е само fallback ако AI повикът се провали
Phase 3 — AI | Document type classification | ☑ | Само на AI пътя (genuinely unstructured проза) -- part от AIStructureResponse.document_type; детерминистичните пътища (Markdown/DOCX) остават documentType="general" по дизайн, виж README
| Structure analysis | ☑ | Решено: Markdown синтаксис -> детерминистичен parser (без AI повик); реален AI повик (messages.parse structured output) само за текст без Markdown сигнали. Виж README "How parsing/structure-analysis works"
| Confidence scoring | ☑ | confidence=1.0 за детерминистичните parsers, реална AI стойност на prose пътя, null само за naive-segmenter fallback -- editor-ът показва visual indicator под праг 0.6
| Instruction extraction | ☑ | backend/app/ai/instruction_extraction.py -- built once Phase 4 gave it a real consumer (the formatting engine); same retry/graceful-fallback-to-empty-list shape as structure_analysis.py
| Structured AI output validation | ☑ | Pydantic schema validation (messages.parse output_format) + text-fidelity check (word-ratio) + retry веднъж + fallback към naive segmenter при изчерпани опити
Phase 4 — Formatting | Formatting rules engine | ☑ | backend/app/formatting/engine.py -- priority-based rule resolution (spec §7.9, tiers 2/4/5/7 implemented; 1 and 6 have no producer yet, see README), deterministic (NFR-007)
| Template system | ☑ | backend/app/formatting/templates.py -- 3 built-in templates (academic/professional/official) + custom templates via POST /api/templates (in-memory)
| Heading styles | ☑ | target "Heading 1".."Heading 6" resolved into Document.resolvedStyles, rendered as real inline style in the editor
| Paragraph styles | ☑ | target "Paragraph"
| Lists | ☑ | target "List" -- font/spacing only; bullet/numbering glyph itself is still Tiptap's own default rendering
| Page settings | ☑ | Document.settings extended (pageSize/orientation/margins) -- rendered as a single continuous-page visual approximation, not real pagination (see README)
| Headers/footers | ☑ | Document.settings.header/footer -- rendered as one non-repeating strip above/below the editor, not per real page (Phase 5)
| Page numbers | ☑ | Document.settings.showPageNumbers -- same single-page-approximation caveat as headers/footers
| Table/image rules | ☑ | Table target covered by the same engine; Image gets imageWidth/imageAlignment properties rendered as real inline style on the Tiptap image node
Phase 5 — Editor | Real page preview | ☐
| Toolbar | ☐
| Properties panel | ☐
| Outline | ☐
| Undo/Redo | ☐ | Tiptap-ов базов text undo/redo вече работи (Ctrl+Z); истинската history/versioning система още не
| Conflict system | ☐
Phase 6 — Export | DOCX export | ☐
| PDF export | ☐
| Export validation | ☐
Phase 7 — Testing | Unit tests | ☐ | 78 pytest теста към момента (Phase 0-1-2-3-4); ще растат с всяка следваща фаза
| Integration tests | ☐
| AI schema tests | ☐
| Export tests | ☐
| Manual UI tests | ☐
| Real academic document test cases | ☐
Общо готово:

## Acceptance Criteria
SmartDoc Formatter — Acceptance Criteria за MVP (спец. §24)
Критерий | Готово | Бележки
Потребителят може да постави суров текст. | ☑
Потребителят може да качи TXT/DOCX/PDF. | ☑ | POST /api/documents/upload -- .txt/.docx/.pdf, с extension/size validation
Потребителят може да избере тип документ. | ☐
Потребителят може да използва Auto Detect. | ☐
Потребителят може да избере template. | ☑ | Template <select> в FormattingPanel, зареден от GET /api/templates (built-in + custom)
Потребителят може да качи инструкции. | ☑ | Ръчно въведен текст ИЛИ .txt/.pdf файл в FormattingPanel -> ai/instruction_extraction.py -> FormattingRule[]
AI може да върне структурирана структура. | ☑ | Реален Claude structured-output повик (messages.parse) за неструктурирана проза, с validation + fidelity check + retry + fallback
AI не променя текста във Formatter mode. | ☑ | Вече проверено активно: text-fidelity check (word-ratio сравнение) отхвърля AI отговор, ако е променил текста -- не само "AI не се вика"
Formatting engine прилага избраните правила. | ☑ | POST /api/documents/{id}/format -- resolve_styles()/extract_settings(), приложено видимо в editor-а (виж README "How the formatting engine works")
Документът се визуализира като отделни страници. | ☐
Потребителят може да редактира текста и оформлението. | ☐ | Текстово редактиране работи (Tiptap); индиректно oформление през template/инструкции вече работи; директен per-element Properties panel остава Phase 5
Има Undo/Redo. | ☐ | Само Tiptap-овия базов text undo/redo (Ctrl+Z)
Конфликтите се показват като предложения. | ☐ | Приоритетите се решават детерминистично и тихо (по-нисък priority номер печели) -- самата Conflict modal остава Phase 5
Има DOCX export. | ☐
Има PDF export. | ☐
Не е необходим акаунт. | ☑ | Вярно по конструкция — няма акаунти в приложението
Общо готово: